## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MURO ESCOLA TAQUARAÇU- ESCOLA NOVA
PERIODO DE EXECUÇÃO:
Item: | Descrição | Total item: | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14361.2466 | 100% | 0% | 0%
2 | ESTRUTURA | 101352.717 | 50% | 50% | 0%
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 73493.5505 | 25% | 50% | 25%
4 | ELÉTRICA, ACABAMENTOS & TECNICO | 56860.882 | 0% | 40% | 60%
|  | TOTAL: | 83410.9927 | 110167.4865 | 52489.9168
PESCARIA BRAVA, 06 DE JANEIRO DE 2021

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MURO ESCOLA TAQUARAÇU- ESCOLA NOVA
|  |  |  | REFERENCIA: |  | SINAPI (12/2020)
COTAÇÃO PROPRIAS
|  |  |  | BDI: |  | 24%
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNT SEM BRI | VALOR UNT COM BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 2000 | 2.89 | 3.5836 | 7167.2
1.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA | M3 | 23.4 | 128.92 | 159.8608 | 3740.7427
1.3 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 8.88 | 260.75 | 323.33 | 2871.1704
1.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 17.55 | 26.75 | 33.17 | 582.1335
2 | ESTRUTURA
2.1 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 2.84 | 294.86 | 365.6264 | 1038.379
2.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 488 | 16.25 | 20.15 | 9833.2
2.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 252.78 | 13.49 | 16.7276 | 4228.4027
2.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM | KG | 1703 | 11.84 | 14.6816 | 25002.7648
2.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M3 | 29.09 | 364.15 | 451.546 | 13135.4731
| 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | M2 | 142 | 119.67 | 148.3908 | 21071.4936
| 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM | M2 | 155 | 91.85 | 113.894 | 17653.57
| 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 25.9 | 292.36 | 362.5264 | 9389.4338
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
3.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 412.24 | 58.03 | 71.9572 | 29663.6361
3.2 | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 24.73 | 392.12 | 486.2288 | 12024.4382
3.3 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 705 | 2.29 | 2.8396 | 2001.918
3.4 | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 705 | 16.81 | 20.8444 | 14695.302
3.5 | COTAÇÃO PROPRIA | PINGADEIRA EM CONCRETO IMPERMEAVEL 1M | UND | 220 | 45 | 55.8 | 12276
3.6 | COTAÇÃO PROPRIA | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO, EM COR BRANCA, COM ALTURA DE 1,85M | M | 4.25 | 537.43 | 666.4132 | 2832.2561
4 | ELÉTRICA, ACABAMENTOS & TECNICO
4.1 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 35 | 75.46 | 93.5704 | 3274.964
4.2 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 705 | 8.89 | 11.0236 | 7771.638
4.3 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2115 | 4.53 | 5.6172 | 11880.378
4.4 | COTAÇÃO PROPRIA | PORTA DE ACESSO DE PEDESTRES, EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SISTEMA DE TRAVA E DESTRAVA E INTERFONE | UND | 1 | 5240 | 6497.6 | 6497.6
4.5 | COTAÇÃO PROPRIA | PORTÃO DE ACESSO A VEICULOS EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM COR A DEFINIR, AUTOMATIZADO E SISTEMA DE TRAVA AUTOMATICO EM CASO DE OBSTÁCULO | UND | 1 | 9436.05 | 11700.702 | 11700.702
4.6 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 105.75 | 131.13 | 15735.6
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI |  | 246068.3961
PESCARIA BRAVA, 06 DE JANEIRO DE 2021