## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MURO ESCOLA SERTÃO DE CIMA- ESCOLA NOVA
PERIODO DE EXECUÇÃO:
Item: | Descrição | Total item: | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15761.1687 | 100% | 0% | 0%
2 | ESTRUTURA | 103649.2509 | 50% | 50% | 0%
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 132027.9 | 25% | 50% | 25%
4 | ELÉTRICA, ACABAMENTOS & TECNICO | 39903.82 | 0% | 40% | 60%
|  | TOTAL: | 100592.7691 | 133800.1035 | 56949.267
PESCARIA BRAVA, 06 DE JANEIRO DE 2021

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MURO ESCOLA SERTÃO DE CIMA- ESCOLA NOVA
|  |  |  | REFERENCIA: |  | SINAPI (12/2020)
COTAÇÃO PROPRIAS
|  |  |  | BDI: |  | 24%
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNT SEM BRI | VALOR UNT COM BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 2300 | 2.89 | 3.5836 | 8242.28
1.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA | M3 | 25.72 | 128.92 | 159.8608 | 4111.6198
1.3 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 9.03 | 260.75 | 323.33 | 2919.6699
1.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 14.7 | 26.75 | 33.17 | 487.599
2 | ESTRUTURA
2.1 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | M3 | 3.11 | 294.86 | 365.6264 | 1137.0981
2.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 511.34 | 16.25 | 20.15 | 10303.501
2.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG |  | 13.49 | 16.7276 | 0
2.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM | KG | 1555.3 | 11.84 | 14.6816 | 22834.2925
2.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M3 | 34.5 | 364.15 | 451.546 | 15578.337
| 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | M2 | 157.5 | 119.67 | 148.3908 | 23371.551
| 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM | M2 | 164 | 91.85 | 113.894 | 18678.616
| 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 32.4 | 292.36 | 362.5264 | 11745.8554
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES
3.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 443.14 | 58.03 | 71.9572 | 31887.1136
3.2 | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 26.76 | 392.12 | 486.2288 | 13011.4827
3.3 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 789.9 | 2.29 | 2.8396 | 2243
3.4 | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 789.9 | 16.81 | 20.8444 | 16464.9916
3.5 | COTAÇÃO PROPRIA | PINGADEIRA EM CONCRETO IMPERMEAVEL 1M | UND | 220 | 45 | 55.8 | 12276
3.6 | COTAÇÃO PROPRIA | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO, EM COR BRANCA, COM ALTURA DE 1,85M | M | 84.25 | 537.43 | 666.4132 | 56145.3121
4 | ELÉTRICA, ACABAMENTOS & TECNICO
4.1 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 25 | 75.46 | 93.5704 | 2339.26
4.2 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 550 | 8.89 | 11.0236 | 6062.98
4.3 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1650 | 4.53 | 5.6172 | 9268.38
4.4 | COTAÇÃO PROPRIA | PORTA DE ACESSO DE PEDESTRES, EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM SISTEMA DE TRAVA E DESTRAVA E INTERFONE | UND | 1 | 5240 | 6497.6 | 6497.6
4.5 | COTAÇÃO PROPRIA |  |  |  |  | 0 | 0
4.6 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 105.75 | 131.13 | 15735.6
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI |  | 291342.1396
PESCARIA BRAVA, 06 DE JANEIRO DE 2021